## 紧凑版
| 26年1月 |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月
项目任务 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
前期调研与立项
需求调研与方案确定
绘制蓝图
功能设计及UI设计 | bar: 26年1月 W2 to 2月 W1
情报订阅功能开发 | bar: 2月 W2; 2月 W4 to 3月 W2
情报订阅功能测试 | bar: 3月 W3 to 3月 W4
知识空间功能开发 | bar: 3月 W2 to 3月 W4
知识空间功能测试 | bar: 4月 W1 to 4月 W2
用量管理功能开发（用户组上传文件容量上限、token数量限制等） | bar: 4月 W1 to 4月 W2
V1.0发版测试 | bar: 4月 W3 to 4月 W4
V1.0 外部数据源配置、UAT与试运行 | bar: 5月 W2 to 5月 W4
外部数据采集 | bar: 5月 W3 to 6月 W3
报告生成、任务模式及其他功能开发 | bar: 5月 W3 to 6月 W2
V2.0发版测试 | bar: 6月 W3 to 7月 W1
V2.0 UAT与试运行 | bar: 7月 W2 to 7月 W3

## Sheet2
本周（2026.1.12-2026.1.16）已办：
1.订阅（数据爬取功能）及知识库功能设计细化，包括具体边界值、按钮、弹框等；
2.UIUX优化：优化部分已完成页面和跳转、弹出、提示语等交互内容；
3.订阅模块界面设计；
3.1订阅列表设计
3.2创建专题设计
3.3文章详情设计（进行中）
4.Bisheng 前台改版设计；
4.1站内信模块设计
5.底层技术组件及模型选型分析；